Приложение к приказу

Управления образования  администрации Большемуртинского  района от 24 февраля 2021 г. № 38

План мероприятий (дорожная карта) по разработке и внедрению методологии

(целевой модели) наставничества для образовательных организаций Большемуртинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества для образовательных организаций района (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению ЦМН на 2021 год | До 15.03.2021 | С.Г. Максименко | Приказ УО |
| 1.2. | Утверждение состава рабочих групп по внедрению ЦМН в образовательных организациях | 15.03.2021. | Руководители ОО | Приказы ОО |
| 1.3. | Определение ответственных лиц из числа специалистов Управления образования, ответственных за взаимодействие с региональным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в Большемуртинском районе | до 15.03.2021 | С.Г. Максименко | Приказ УО |
| 1.4. | Формирование и утверждение перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества | до 15.03.2021 | С.Г. Максименко | Приказ УО, Письмо УО |
| 1.5. | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее - кураторы внедрения ЦМН) | до 15.03.2021 | Руководители ОО | Приказы ОО |
| 1.6. | Разработка плана мероприятий (дорожных карт) внедрения ЦМН в ОО | 01.04.2021 | Руководители ОО | Приказы ОО |
| 1.7. | Разработка положений о программе ЦМН в образовательных организациях | до 01.04.2021 | Руководители ОО | Положение о ЦМН, Приказы ОО |
| 1.8. | Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями | до 12.04.2021 | С.Г. Максименко |  |
| 1.9 | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций, включающие: - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально- техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | до 12.04.2021 | Руководители ОО | Приказы ОО |
| 1.10. | Заключение соглашений с организациями- партнерами по внедрению целевой модели | до 01.09.2021 | Руководители ОО | Соглашения между партнерами |
| 1.11. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 |  |  |  |
| 1.12. | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях,детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | Сентябрь-октябрь 2021 | Руководители ОО, кураторы внедрения ЦМН в ОО |  |
| 2. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 2.1. | Информирование ОО, подведомственных УО, о внедрении ЦМН | до 01.03.2021. | С.Г. Максименко | Приказ УО, Письма УО |
| 2.2. | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | до 01.06.2021 | Руководители ОО, кураторы внедрения ЦМН в ОО | Перечень партнерских организаций |
| 2.3. | Формирование баз наставников на уровне образовательных организаций | В течение всего периода реализации ЦМН | ОО | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: -базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; - базы учителей для формы наставничества «Учитель ученик» - базы учителей для формы наставничества «Учитель учитель»; - базы наставников от предприятий и организаций; |
| 2.4. | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | В течение всего периода реализации ЦМН | ОО | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
| 2.5. | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации целевой модели наставничества | март-апрель | ОО | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.6. | Организация и проведение серии муниципальных семинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | По отдельному графику | УО | Обеспечение экспертно- консультационной поддержки участникам реализации ЦМН |
| 2.7. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | март-апрель | ОО | Информационная компания |
| 2.8. | Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | В течении всего периода реализации ЦМН | УО, ОО | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН |
| 3. | Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Большемуртинского района в 2021 г. |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | март-декабрь | Руководители ОО, кураторы внедрения ЦМН в ОО | Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, организации – партнеры |
| 3.2. | Формирование базы наставляемых в 2021 году | март | Кураторы внедрения ЦМН | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 3.3. | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2021 году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий и следующий учебный год перечнем запросов) | март | ОО, кураторы внедрения ЦМН | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2021 году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |
| 3.4. | Обучение наставников | По отдельному графику | УО, ОО |  |
| 3.5. | Формирование наставнических пар или групп | март-апрель | ОО | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 3.6. | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; -пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кураторы внедрения ЦМН | Программа реализации ЦМН |
| 3.7. | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кураторы внедрения ЦМН | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 4. | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов Большемуртинского района |  |  |  |
| 4.1. | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | До мая 2021 | УО, ОО, кураторы внедрения ЦМН в ОО | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 4.2. | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | до 01.05.2021 | ОО, кураторы внедрения ЦМН в ОО | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 4.3. | Формирование профессиональных сообществ наставников | В течение всего срока реализации ЦМН | ОО | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |
| 5. | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | март-декабрь | ОО, кураторы внедрения ЦМН | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.2. | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | кураторы внедрения целевой модели наставничества в ОО | Внесены данные в формы ФСН |
| 5.3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Декабрь 2021 | Кураторы внедрения ЦМН в ОО | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 5.4. | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях | Декабрь 2021 | УО | Получены и обобщены на муниципальном уровне данные о внедрении ЦМН в ОО |
| 6. | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |  |  |  |
| 6.1. | Оценка качества реализации программ наставничества | Январь 2022 | Кураторы внедрения ЦМН в ОО, организации – партнеры | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 6.2. | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Январь 2022 | Кураторы внедрения ЦМН в ОО, организации – партнеры | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим |
| 7. | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 7.1. | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |
| 7.1.1. | на уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. | С марта по декабрь 2021 | Руководители ОО |  |
|  | на уровне муниципалитетов: - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН. | С сентября по декабрь 2021 | УО |  |
| 7.2. | Координирование внедрения целевой модели наставничества: |  |  |  |
| 7.2.1. | На уровне ОО | В течение всего периода внедрения ЦМН | Руководители ОО | Обеспечение условий реализации ЦМН |
| 7.2.2 | На уровне муниципалитета | В течение всего периода внедрения ЦМН | УО | Обеспечение условий реализации ЦМН |